Отдел по образованию

администрации Городищенского муниципального района

Волгоградской области

Приказ

19.10.2020 г.                                                                     			      №175

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего		 и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2021 году

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 10.08.2020 № 593  «Об утверждении Дорожной карты к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2021 году»  п р и к а з ы в а ю :

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в Городищенском муниципальном районе в 2021 году».

- Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:

  - доведение информации о Дорожной карте организации  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2021 году до педагогических работников общеобразовательных учреждений, выпускников общеобразовательных учреждений и их родителей (законных представителей).

  - выполнение мероприятий Дорожной карты

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник отдела по образованию 				 С.А. Рассадникова

С приказом ознакомлен:

Приложение

к приказу от 19.10.2020г. №175

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Городищенском муниципальном районе в 2021 году

| № п/п | # Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 |  | 3 | 4 |
| I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в разрезе общеобразовательных учреждений по всем предметам. |  | август 2020 г. | Отдел по образованию Руководители ОУ |
| 2. | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2020 году в Городищенском муниципальном районе на августовском совещании работников образования Городищенского района |  | август 2020 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования |  | август – сентябрь 2020 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций |  | июль-сентябрь 2020г. | Руководители ОУ |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. |  | август 20220 — май 2021 г. | Руководители ОУ |
| 3. | Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования Русский язык и литература: Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку Система подготовки обучающихся к ГИА в форме основного государственного экзамена (далее именуется – ОГЭ) по русскому языку и литературе Математика: Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования далее именуется - ФГОС ООО, ФГОС СОО) Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по профильной математике при обучении в 10-11 классах История и обществознание: Технологии формирующего оценивания при подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам (далее именуется – ВПР), национальному исследованию качества образования (далее именуется - НИКО), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории и обществознанию при обучении в 10-11 классах География: Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО) Иностранный язык: Методики обучения иностранному языку (в рамках перехода к обязательному ЕГЭ по иностранному языку) Естествознание: Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, физике при обучении в 10-11 классах Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, физике, биологии Методика решения качественных задач по химии Методика решения задач повышенной сложности по химии Решение задач повышенного уровня сложности по биологии для подготовки обучающихся к ГИА Методики систематического и итогового повторения, подготовки к ЕГЭ по биологии, химии, физике |  | Реализация программ в течение 2020/2021 учебного года | Руководители ОУ |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2020-2021, 2021/2022 учебные года. |  | ноябрь 2020 г., март 2021г. | МКУ «Центр», Руководители ОУ |
| 5. | Контроль за организацией, проведением и аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях |  | постоянно | Руководители ОУ |
| 6. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам |  | в течение учебного года | Отдел по образованию, МКУ «Центр», Руководители МО, Руководители ОУ |
| 7. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование |  | в течение года | Руководители МО |
| 8. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2017 года. |  | сентябрь-декабрь | Руководители МО |
| 9. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников. |  | в течение 2020/2021 учебного года | Руководители МО, Руководители ОУ |
| 10. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  | ноябрь 2020 г., апрель 2021 г. | Отдел по образованию |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов приказы: |  | в течение 2-х недель после вступления в действие федеральных нормативных документов | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
|  | об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | октябрь 2020 г. |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | сентябрь 2020 г. |  |
|  | об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году |  | октябрь 2020 г. |  |
|  | # об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | октябрь 2020 г. |  |
|  | об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2021 году на территории Городищенском муниципальном районе |  | ноябрь 2020 г. |  |
|  | о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; |  | ноябрь 2020 г. |  |
|  | об утверждении перечня пунктов проведения ЕГЭ в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | декабрь 2020 г. |  |
|  | об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | декабрь 2020 г. |  |
|  | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | декабрь 2020 г. |  |
|  | об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2021 году; |  | январь 2021 г. |  |
|  | о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2021 году; |  | январь 2021 г. |  |
|  | об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2021 году; |  | март 2021 г. |  |
|  | об утверждении составов региональных предметных комиссий, региональных конфликтных комиссий, членов региональных предметных комиссий, привлекаемых к работе в региональных конфликтных комиссиях при проведении ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | март, май 2021 г. |  |
|  | о проведении ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | апрель 2021 г. |  |
|  | о проведении ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе сти в 2021 году; |  | апрель 2021 г. |  |
|  | об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | май 2021 г. |  |
|  | о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Городищенском муниципальном районе |  | в течение 2020 г., 2021 г. |  |
|  | об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в в Городищенском муниципальном районе в 2021 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2021 году; |  | март 2021 г. |  |
|  | о проведении ГИА-9 в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; |  | апрель 2021 г. |  |
| 2 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию и официальных сайтах ОУ |  | в течение 2020 г., 2021 г | Отдел по образованию Руководители ОУ |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ |  | март – май 2021 г. | Отдел по образованию Руководители ОУ |
| 2 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА9 и ГИА а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Городищенского муниципального района в 2021 году |  | март 2021 г. – декабрь 2021 г. | Отдел по образованию МКУ «Центр», Руководители ОУ |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9. |  | март - апрель 2021 г | Руководители МО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Проведение обучения персонала пунктов проведения экзаменов (далее –ППЭ) руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам |  | февраль - май 2021 г. | Отдел по образованию |
| 4. | Проведение вебинара для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей |  | апрель 2021 г. | Отдел по образованию |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей |  | февраль – апрель 2021 г. | Отдел по образованию |
| VI. Организационно сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. |  | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальном районе (далее - координатор проведения ГИА), общеобразовательных учреждениях в Городищенском муниципальном районе в 2021 году; | сентябрь-октябрь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: выпускников образовательных организаций 2020/2021 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 3. |  | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 "Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2020, 2021 годы | в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2020, 2021 годы | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 4. |  | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 5. |  | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | август 2020 г. – июль 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 6. |  | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь – ноябрь 2020 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 7. |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Городищенском муниципальном районе; получение инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2020 г., февраль, май 2020 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 8. |  | Регистрация участников ГИА ГИА-11: ГИА-9: | до 01 февраля 2021 г. до 01 марта 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 9. |  | Организация работы по: а) созданию пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов. | январь-март 2021г. | Отдел по образованию |
| 10. |  | Организация участия общеобразовательных организаций Городищенского муниципального района в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ") | по графику | Отдел по образованию |
| 11. |  | Организация обеспечения общеобразовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2020 г. – май 2021 г. | Руководители ОУ |
| 12. |  | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Руководители ОУ |
| 13. |  | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2021 года | январь – апрель 2021 г. | Руководители ОУ |
| 14. |  | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА | в течение 2020 г.,2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 15. |  | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2021 году | апрель 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 16. |  | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь – апрель 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 17. |  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2021 году | апрель – май 2021 г. | Отдел по образованию |
| 18. |  | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию |
| 19. |  | Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами при организации и проведении ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2021 году, в том числе с: а) управлением МВД Российской Федерации по Городищенскому району Волгоградской области; б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Волгоградской области; в) управлением специальной связи по Волгоградской области; д) прокуратурой Волгоградской области; е) ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»; ж) областными общественными организациями | сентябрь – октябрь 2020 г., март – сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию |
| 20. |  | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн | январь – июнь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ППЭ |
| 21. |  | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, помещениях работы предметных и конфликтных комиссий | февраль – июль 2021 г. | Отдел по образованию Руководители ППЭ |
| 22. |  | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, |
| 23. |  | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль – март, май 2021 г. | Отдел по образованию |
| 24. |  | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель – сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ, Руководители ППЭ |
| 25. |  | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 1) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 3) консультирование общественных наблюдателей; 4) аккредитация общественных наблюдателей; 5) подготовка и выдача в отделе по образованию Городищенского муниципального района удостоверений общественных наблюдателей | по отдельному графику | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется – СМИ). Организация взаимодействия со СМИ: 1) пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); 2) участие в тематических интервью; 3) публикация материалов |  | до 30 октября 2020 г. | Отдел по образованию |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей),о Порядке проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов; д) инструктажи, классные часы. |  | сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а)отдела образования; б) образовательных учреждений. |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
|  | по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2020 году, в том числе размещения информации: о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; |  | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |  |
|  | по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2020 году, в том числе размещения информации: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); |  | до 07 октября 2020 г. |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); |  | до 29 ноября 2020 г. |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов; |  | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов; |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |  |
| 4. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах отдела по образованию и образовательных организаций |  | декабрь 2020 г. –май 2021 г. | Отдел по образованию |
| 5. | Организация работы телефонов "горячей линии" |  | сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 6. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Городищенского муниципального района |  | 18 февраля 2022 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 7. | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Руководители ОУ |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2021 году |  | ноябрь 2020 г. далее – по отдельным графикам | Руководители ОУ |
| 9. | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2021 году |  | ноябрь 2020 г. далее – по отдельным графикам | Руководители ОУ |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 |  | 13 мая 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. |  | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г. | Руководители ОУ |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Городищенском муниципальном районе в 2020 |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2020 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию, Руководители ОУ |
|  | VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2020/2021 учебном году |  | январь – июнь 2021 г. | Отдел по образованию |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям |  | апрель – сентябрь 2021 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию, члены ГЭК |
| 4. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА |  | март – апрель 2021 г. | Отдел по образованию |
| 5. | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК |  | в течение 2020 г., 2021 г. | Отдел по образованию, члены ГЭК |
| 6. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г. | Отдел по образованию |

##### Начальник отдела по образованию 				 С.А. Рассадникова